## Slide 1: ชี้แจงตัวชี้วัด/โครงการNCD ปี 2561
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค

## Slide 2: โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อลดโรค CVD CKD
งบประมาณในการดำเนินงานที่สนับสนุน สคร. | 
สนับสนุนการดำเนินงาน ในระดับภาค (4 ภาค) | 4,000,000
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน CVD CKD ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน
ส่วนกลาง: คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พื้นที่: สคร. ,สสจ และผู้รับผิดชอบงานในสถานบริการ
กิจกรรมสำคัญ
พัฒนาเกณฑ์และแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน CVD CKD
ธ.ค.60-ม.ค.61
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์/แนวทาง
เกณฑ์และแนวทาง
ถ่ายทอดเกณฑ์/แนวทาง ให้ คกก. ระดับเขต
ม.ค.-ก.พ. 61
สนับสนุนงบในการดำเนินงาน
(4 ภาค)
ธ.ค.60- ม.ค. 61
ตัวแทนพื้นที่ ที่มีผลการดำเนินงาน
CVD CKD
ดีในระดับภาค ร่วมแลกเปลี่ยนใน NCD 2018
ก.ค.-ส.ค.61

## Slide 3: โครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน :ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) ปี 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายผลการดำเนินงานลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน
เทศบาลนคร/ เทศบาลเมือง/องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สมัครใจ ใน 20 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชัยภูมิ สมุทรสาคร พังงา นครราชสีมา นราธิวาส พัทลุง สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี กระบี่ นนทบุรี สตูล ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราชและภูเก็ต โดยมี สคร. และ สสจ. เป็นพี่เลี้ยง *** กลุ่มเป้าหมายเดิมดำเนินการต่อเพื่อความยั่งยืน
กิจกรรมในโครงการที่เกี่ยว สคร. สสจ.และเครือข่าย | ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนคู่มือในการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดNCD(CBI NCDs) | ธ.ค.60 –ม.ค.61
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับ สคร. สสจ. เป้าหมาย | ม.ค. – ก.พ. 61
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับเทศบาลนคร/เมือง/ เทศบาลตำบล /อบต. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สคร. สสจ. | ก.พ. – มี.ค.61
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทาการดำเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ NCD ในพื้นที่เป้าหมาย | เม.ย. – พ.ค.61
กิจกรรมที่ 7 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน : ชุมชนลด เสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) | มิ.ย. -ส.ค.61

## Slide 4: “NCD Forum 2018” ก.ค.- ส.ค.61
โครงการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์งานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังวัยทำงาน
สนับสนุนลงพื้นที่ประมาณ ม.ค.-ก.พ.61